Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальных программ района (далее - МП) (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

- Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2021 год

Основной целью муниципальной программы является проведение единой политики по определению приоритетов в проектировании, модернизации, капитальном ремонте и строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края и обеспечения системного планирования капитальных расходов.

Перед исполнителями программы стоят следующие задачи:

Реализация государственных программ, содержащих строительство и модернизацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры населения Быстроистокского района.

Обеспечение объектов социальной и инженерной инфраструктуры проектно-сметной документацией.

Эффективное использование капитальных вложений, включая рациональное использование бюджетных средств.

В 2021 году в рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

- Произведен капитальный ремонт здания дошкольного отделения детский сад «Колосок» в с. Хлеборобное (В рамках создания дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, открыта новая группа на 20 детей. Стоимость работ составила 2 891,3 тыс. руб. На эти цели из краевого бюджета выделено 2 746,7 тыс. руб. Доля местного бюджета от стоимости работ составляет 5% (144,56 тыс. руб.)).

- Произведен капитальный ремонт в здании детского сада «Берёзка» в с. Быстрый Исток. Здесь произведена полная замена окон и дверей. Стоимость работ составила 2 505,4 тыс. руб. На эти цели из краевого бюджета выделено 2 380,1 тыс. руб. Доля местного бюджета от стоимости работ составила 5% (125,3 тыс. руб.).

- Произведен текущий ремонт здания администрации района (заменены входные двери в здании, обновлен фасад крыльца, произведен ремонт крыльца (уложена плитка)).  Общая стоимость ремонтных работ составила 517,47 тыс.руб.

- За счет средств программы оплачено проведение определения достоверности сметной стоимости (госэкспертиза, ценообразование) по объектам планируемым к реализации в 2022 году, 2023 году на общую сумму 614,75 тыс.руб.

- Оплачена доля местного бюджета проведения капитального ремонта в МБОУ «Приобская ОСШ» в сумме 589,88 тыс.руб.

- Оплачена доля местного бюджета  проведения текущего ремонта здания ДК с. Приобское в сумме 30,94 тыс. руб.

Mer = 1/6*(1+1+1+1+1+1)*100% = 100%

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме, результат оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы равен 100%.

II. Муниципальная программа Быстроистокского района «Развитие культуры Быстроистокского района» на 2021 - 2024 годы

МП является комплексной, в своем составе имеет 3 подпрограммы (Подпрограмма 1 "Наследие", Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли")

Основной целью МП является сохранение, развитие  культуры и  дополнительного  образования в Быстроистокском районе.

Для достижения поставленной цели разработаны следующие задачи:

сохранение культурного  и  исторического наследия, расширение доступа населения к  культурным  ценностям и  информации;

создание  условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества;

модернизация системы художественного образования, подготовка кадров в сфере культуры и искусства;

реализация на основе федеральных государственных требований

создание  современных  условий  для реализации  программных мероприятий, работы  муниципальных учреждений  культуры;

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел,

которые можно решить путем реализации следующих мероприятий (исполнение мероприятий оценено с учетом подпрограмм):

- Текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны – за отчетный период исполнялось, произведены затраты на регистрацию прав собственности на объекты (памятники) (1)

- Приобретение для библиотек Быстроистокского района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам – за отчетный период ответственным исполнителем МП не выполнялось в виду отсутствия денежных средств (0)

- Организация проведения участия в, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях – за отчетный период данное мероприятие было исполнено – участие в «Шукшинских чтениях», в народном фестивале «Три реки» (1)

- Обеспечение деятельности районных библиотек – данное мероприятие выполняется на постоянной основе за счет финансирования из местного бюджета (1)

- Организация посещения группами учащихся образовательных организаций – за отчетный период данное мероприятие выполнено, посещали IV Общероссийский патриотический фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто» ОДА «Озарение» в г.Белокуриха (1)

- Участие коллективов художественной самодеятельности и народных ремесленников в краевых и районных фестивалях – данное мероприятие выполнено (участвовали в патриотическом фестивале «Песни Победы» (1)

- Организация посещения учащимися образовательных организаций и концертов и других публичных мероприятий – данное мероприятие выполнено – участвовали в конкурсе-фестивале «Родина моя – Россия» (1)

- Дополнительное образование работников районных концертных организаций, организация и проведение обучающих семинаров и мастер-классов – данное мероприятие выполняется на постоянной основе (1)

- Обеспечение деятельности КДУ – выполняется на постоянной основе за счет средств местного бюджета (1)

- Капитальный ремонт здания дома культуры по ул. Целинная, 6 в с. Хлеборобное Быстроистокского района Алтайского края – за отчетный период (2021 год) мероприятие не выполнялось, в связи с тем, что запланирована его реализация на 2022-2023 годы (0)

- Воссоздание усадьбы семьи Золотухина В.С. по адресу Алтайский край, Быстроистокский район, с.Быстрый Исток, ул.Советская ,6в. – за отчетный период (2021 год) мероприятие не выполнялось, в связи с тем, что запланирована его реализация на 2022 год (0)

- Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров – данное мероприятие в отчетном периоде не выполнялось (0)

- Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры – данное мероприятие выполняется на постоянной основе (празднование «9 мая», «Дня России») (1)

- Организация и проведение фестивалей, выставок, акций и иных мероприятий – за отчетный период данное мероприятие было исполнено посредством проведения районных фестивалей («Вера. Надежда. Любовь» и др.) (1)

- Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства края, организация пресс-туров, создание и размещение социальной рекламы – данное мероприятие было исполнено посредством публикации объявлений и заметок в районной газете «Ударник труда» (1).

- Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - за отчетный период ответственным исполнителем МП не выполнялось в виду отсутствия денежных средств (0)

- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – исполнено, оплачены средства (своя доля) местного бюджета ремонта в ДК с. Приобское (1)

- Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств - за отчетный период ответственным исполнителем МП не выполнялось в виду отсутствия денежных средств (0)

Mer = 1/18*(1+0+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+1+1+1+0+1+0)*100% = 1/18*12*100% = 66,7 %

III. Муниципальная программа «Содействие занятости населения

Быстроистокского района» на 2021 – 2024 годы

Основной целью программы является:

обеспечение правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда

Перед исполнителями МП поставлены следующие задачи:

повышение занятости населения и обеспечение прав граждан на защиту от безработицы

содействие занятости лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования

стимулирование работодателей к трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья

увеличение отношения трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к общему количеству несовершеннолетних граждан данного возраста,

которые решаются посредством выполнения следующих мероприятий МП:

- Информирование о положении на рынке труда - мероприятие исполняется центром занятости Быстроистокского района на постоянной основе (1)

- Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест - мероприятие исполняется центром занятости Быстроистокского района совместно с обучающими центрами края (1)

- Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования - мероприятие исполняется центром занятости Быстроистокского района на постоянной основе (1)

- Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда мероприятие исполняется центром занятости Быстроистокского района на постоянной основе (1)

- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в рамках национального проекта «Демография» - мероприятие исполняется центром занятости Быстроистокского района на постоянной основе (1)

- Организация проведения оплачиваемых общественных работ - мероприятие исполняется центром занятости Быстроистокского района за счет средств краевого бюджета (1)

- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - мероприятие проводится на постоянной основе, в отчетном году на данные цели израсходовано 65 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (1)

- Содействие самозанятости безработных граждан - мероприятие исполняется центром занятости Быстроистокского района, органом социальной защиты Быстроистокского района, главным специалистом отдела по СЭР и имущественным отношениям, путем проведения консультационных и организационных мероприятий (1)

- Выплата безработным гражданам пособий по безработице, стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости - мероприятие исполняется центром занятости Быстроистокского района за счет средств краевого бюджета (1)

Mer = (1/9) * (1+1+1+1+1+1+1+1+1) = 1/9 * 9*100% = 100%

IV. Муниципальная программа

«Развитие туризма в Быстроистокском районе» на 2021-2024 годы.

Основными целями  программы являются:

Создание условий для устойчивого развития туризма, спортивно-оздоровительного отдыха;

Продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки

Перед исполнителями МП поставлены следующие задачи:

Создание современной туристской инфраструктуры для обеспечения развития сферы туризма и сопутствующих отраслей экономики, привлечение инвестиций в туристскую индустрию;

Улучшение качества туристских и сопутствующих услуг;

Формирование имиджа Быстроистокского района, как территории всесезонного туризма,

которые могут быть решены посредством реализации следующих мероприятий:

- Участие в Краевом празднике «Цветение маральника», Бирюзовая Катунь, который открывает летний туристический сезон в Алтайском крае – в 2021 году в данном мероприятии район не принимал участие, по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки (0)

- Участие в Фестивале русской казачьей песни, памяти Преподобного Макария Алтайского – мероприятие выполняется на постоянной основе, за счет средств муниципальной программы приобретается сувенирная продукция на сумму 20,0 тыс.руб. (средства местного бюджета), которая вручается участникам фестиваля (1)

- Проведение ежегодного гастрономического праздника «Жареный карась» - мероприятие выполняется на постоянной основе, за счет средств муниципальной программы в 2021 году приобретена наградная продукция участникам праздника на сумму – 61,7 тыс.руб. (1)

- Проведение ежегодного праздника «Алтайская зимовка» открытие зимнего туристического сезона - в 2021 году мероприятие на проводилось из-за пандемии (1)

- Проведение ремонтных работ «Сторожевой башни» в с.Новопокровка – проводится на постоянной основе, по мере необходимости. В 2021 году был произведен текущий ремонт за счет средств муниципальной программы на сумму 4,55 тыс.руб. (1)

- Освещение в СМИ, проводимых мероприятий и праздников муниципального и регионального уровня - мероприятие выполняется на постоянной основе, в газете «Ударник труда» печатаются заметки по участию района в туристических мероприятиях) (1).

Mer = (1/6) * (0+1+1+1+1+1) = 1/6 * 5*100% = 83,3%

V. Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в Быстроистокском районе Алтайского края на 2019-2021 годы»

Основными целями  программы являются:

снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальном образовании Быстроистокский  район Алтайского края;

сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда;

привлечение руководителей организаций, учреждений всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда

Перед исполнителями МП поставлены следующие задачи:

снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

повышение качества условий труда на рабочих местах;

снижение смертности от предотвратимых причин;

улучшение здоровья работающего населения,

которые могут быть решены посредством реализации следующих мероприятий:

- Организация и проведение районных совещаний, конференций, обучающих семинаров по проблемам охраны труда – в 2021 году мероприятие проводилось в он-лайн формате и посредством телефонных переговоров с работодателями района (1)

- Приобретение сборника журналов регистрации и учета исполнения ГНТОХ в организациях района – мероприятие исполнено в 2019 году, в дальнейшем в его реализации необходимости  нет,  на оценку реализации МП в 2021 году не влияет (1/0).

- Размещение информации о принимаемых мерах по улучшению условий и охраны труда в организациях  Быстроистокского района на официальном сайте Администрации  района в сети Интернет – исполняется на постоянной основе (1)

- Организация обучения работников бюджетных организаций по вопросам охраны труда и проверка знаний требований охраны труда – исполняется на постоянной основе - проводятся организационные мероприятия (например, осуществляется поиск обучающей организации для сотрудников подведомственных структур) (1)

- Участие в краевых совещаниях, конгрессах, конференциях и целевых семинарах, посвященных проблемам охраны труда – в 2021 году не выполнялось по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки (0)

- Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест – проводится на постоянной основе, в 2021 году за счет средств МП поведена спец.оценка рабочих мест на сумму 2,0 тыс.руб. (1)

- Проведение аттестации рабочих мест – в 2021 году проведена аттестация рабочих мест для отдельных категорий сотрудников администрации района, на мероприятие израсходовано 3,0 тыс.руб. (средства местного бюджета) (1)

- Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников – мероприятие исполняется на постоянной основе, в 2021 году израсходовано 250,66 тыс.руб. (1)

В 2021 году срок действия данной муниципальной программы истек, разработана новая муниципальная программа (со сроком действия 2022-2025гг).

Mer = (1/8) * (1+(1/0)+1+1+0+1+1+1) = 1/8 * 7*100% = 87,5%

VI. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма» на территории Быстроистокского района Алтайского края» на 2021–2025 годы

Согласно  Приложения  №2 Перечень мероприятий муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории Быстроистокского района  Алтайского края» на  2021–2025 годы перед исполнителями программы стоят следующие  задачи:

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

устранение предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии в Быстроистокском районе;

укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества;

формирование в молодёжной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию;

общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве,

которые можно решить путем реализации запланированных мероприятий, а именно:

Обучение населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы - данное мероприятие реализуется  (1).

Размещение в СМИ    информационных сообщений,   публикации статей и заметок с целью предупреждения террористических и экстремистских проявлений - данное мероприятие реализуется  (1).

Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных компаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения - данное мероприятие реализуется  (1).

Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи - данное мероприятие реализуется  (1).

Организация работы учреждений образования и культуры по формированию в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека  и нетерпимости к любым проявлениям экстремизма - данное мероприятие программы в 2021 году реализовывалось отделом Администрации района по образованию и молодежной политике, отделом по культуре спорту Администрации района (1).

Комплексные проверки потенциально-опасных объектов и объектов, подлежащих антитеррористической защите, на предмет профилактики террористических актов  и техногенных аварий на них - данное мероприятие реализовано Антитеррористической комиссией Администрация района, ПП по Быстроистокскому району МО МВД РФ «Петропавловский» (1).

Корректировка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей - реализовано (1).

Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории сельских поселений. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей. – данное мероприятие реализуется (1).

Организация и проведение профилактической работы среди учащихся  общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов – данное мероприятие реализовано (1).

Проведение ежегодной патриотической акции «Мы - граждане России»;

- молодежный фестиваль «Подари себе жизнь»;

- День призывника «Служу Отчизне!» - реализуется отделом по культуре и спорту Администрации района (0).

В связи с ограничительными мерами на территории Алтайского края по распространению и ввозу корон-вирусной инфекции COVID 19, данные мероприятия не проводились

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы:

- проведение бесед, уроков мужества в день солидарности в борьбе с терроризмом: «Минута молчания – тебе Беслан»;

- проведение мероприятий посвященных Дню народного единства (классные часы, беседы) – реализуется (1).

Организация и проведение встреч с педагогическими коллективами учебных заведений района на предмет выявления лиц и групп, склонных к распространению экстремизма и национализма – реализовано антитерроистической комиссией (1).

Изготовление печатной продукции: листовок, плакатов, брошюр, календарей антитеррористической направленности –  реализовано (1).

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей -  реализовано (1)

Mer  =  (1/14) * (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0) = 1/14 * 13*100% = 92,9%

VII. Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2021 - 2025 годы

Согласно  Таблицы  №2 муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности" на 2021 - 2025 годы – «Перечень мероприятий муниципальной программы» перед исполнителями программы стоит 5 основных задач, которые можно решить путем реализации запланированных мероприятий, а именно:

Задача 1: Укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений:

1.1 Установка систем видеонаблюдения,  оплата услуг видеонаблюдения - приобретена камера уличного видеонаблюдения (1).

Задача 2: Повышение уровня правового просвещения, правового информирования и  правовой культуры граждан:

2.1 Организация и проведение конкурсов посвященных  повышению уровня правового просвещения обучающихся образовательных организаций района. В связи с ограничительными мерами на территории Алтайского края по распространению и ввозу корон-вирусной инфекции COVID 19, данные мероприятия не проводились (0).

2.2  Поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью (благодарственные письма) -  данное мероприятие программы не реализовывалось в связи отсутствием финансирования данного мероприятия (0).

2.3 Организация работы народных дружин, создание районных штабов, обеспечение и материальное стимулирование деятельности народных дружин  –было реализовано путем приобретения для ДНД «Быстрая»  бумаги для принтера (1).

Задача 3: Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контроль и надзорные функции в области безопасности дорожного движения:

- Ремонт дорожных покрытий – данное мероприятие программы реализуется Администрациями сельских поселений района за счет средств дорожного фонда, в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации)  (1).

- Обустройство пешеходных переходов -  данное мероприятие программы реализуется Администрациями сельских поселений района за счет средств дорожного фонда, в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации)  (1).

- Содержание и ремонт уличного освещения. (1).

- Установка дорожных знаков -  данное мероприятие программы реализуется Администрациями сельских поселений района за счет средств дорожного фонда, в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации)  (1).

Задача 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения:

- Организация и проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения–проводилось дистанционно сотрудниками ОГИБДД (1).

- Проведение районных соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо"– В связи с ограничительными мерами на территории Алтайского края по распространению и ввозу корон-вирусной инфекции COVID 19, данные мероприятия не проводились. (0).

Задача 5. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма:

5.1.  Изготовление печатной продукции по профилактики безопасности дорожного движения (плакаты, баннеры)- данное мероприятие программы в 2021 году реализовывалось Администрацией района, приобретено:1  баннер, плакаты (1).

Mer  =  (1/11) * (1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0) = 1/11 * 9*100% = 81,8%.

VIII. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Быстроистокском районе на 2021-2025 годы»

Согласно Приложения  №2 муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в Быстроистокском районе на 2021-2025 годы» – «Перечень мероприятий муниципальной программы» перед исполнителями программы стоит 3 основных задач, которые можно решить путем реализации запланированных мероприятий, а именно:

Задача 1: Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:

Мероприятие 1.1. Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории Быстроистокского района (1)

Мероприятие 1.2. Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности в образовательных организациях, а также среди родителей и педагогов. В 2021 году реализовывалось отделом Администрации района по образованию и молодежной политике (1).

Мероприятие 1.3. Информационное сопровождение реализации районной целевой Программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Быстроистокском районе на 2021-2025 годы». В 2021 годуреализовано путем размещения в районной газете «Ударник Труда», на официальном сайте администрации района информационных материалов (1).

Мероприятие 1.4. Организация целенаправленной работы с детьми, входящими в «группу риска», по профилактике наркомании, оказанию психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям. В 2021 году реализовывалось отделом Администрации района по образованию и молодежной политике (1).

Мероприятие 1.5. Изготовление и приобретение информационных матералов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании (баннеры, буклеты и другой печатной продукции. (1)

Мероприятие 1.6. Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо наркотиков». В связи с ограничительными мерами на территории Алтайского края по распространению и ввозу корон-вирусной инфекции COVID 19, данные мероприятия в 2021 году не проводились. (0)

Мероприятие 1.7. Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании среди обучающихся образовательных учреждений района. В 2021 году реализовывалось отделом Администрации района по образованию и молодежной политике (1).

Задача 2: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ:

Мероприятие 2.1.Ежегодное проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Допинг", "Канал", иных плановых мероприятий, направленных на обнаружение наркокультур, уничтожение очагов незаконных посевов, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытие каналов их утечки. Реализуется ПП по Быстроистокскому району МО МВД России «Петропавловский» (1).

Мероприятие 2.2.Ежегодное проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли Реализуется Администрациями сельских поселений района (1).

Мероприятие 2.3. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в местах массового досуга, образовательных организациях. Реализовывалось ПП по Быстроистокскому району МО МВД России «Петропавловский» совместно отделом Администрации района по образованию и молодежной политике (1).

Задача 3: Модернизация наркологической службы, дальнейшее развитие современных методов диагностики и лечения наркозависимых лиц:

Мероприятие 3.1.Приобретение тест-полосок для иммунохромато-графического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди: лиц, входящих в «группу риска»; несовершеннолетних при проведении добровольного тестирования; потребителей наркотиков при прохождении медицинского освидетельствования и отравлении наркотиками. В 2021году приобретены тест-полосок для иммунохромато-графического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков (1).

Mer  =  (1/11) * (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0) = 1/11 * 10*100% = 90,9 %

IX. Муниципальная программа «Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в Быстроистокском районе» на 2021-2025 годы

Основной целью МП является реализация механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Быстроистокском районе

Перед исполнителями программы стоят следующие задачи:

Оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам программы, а именно:

обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства жилья;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителями программы за отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

1. Заседание жилищной комиссии – работа жилищной комиссии была организована в плановом порядке, проведено 5 заседаний (1)

2. Организация выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям – свидетельства выданы 4 семьям (1)

3. Заключение договоров с молодыми семьями-претендентами на получение социальных выплат в соответствующем году об ответственности молодых семей за использование социальной выплаты в соответствии с требованиями программы – указанные договора заключены в соответствии с требованиями (1)

4. Осуществление проверки сведений в заявке банка на перечисление средств социальной выплаты молодой семье на соответствие данным в выданных свидетельствах – проверка осуществлена в плановом порядке (1).

5. Перечисление средств социальной выплаты на банковские счета молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в сроки, предусмотренные программой – денежные средства перечислены в соответствии со сроками, предусмотренными программой (1).

Mer = 1/5*(1+1+1+1+1)*100% = 1/5*5*100% = 100%

X. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Быстроистокском районе» на 2021 – 2024 годы

Основной целью МП является формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.

Перед исполнителями программы стоят следующие задачи:

- организация работы по занятости молодежи, её профессиональной ориентации, профессиональной подготовке;

- воспитание гражданского самосознания, патриотизма молодежи;

- духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление здорового образа жизни;

- организация работы с молодыми семьями, социальная поддержка молодежи.

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков;

- информационное обеспечение программы

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителями программы за отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

1.Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции и морально – ценностных ориентаций молодежи

2.Организация и проведение мероприятий интеллектуального развития

3.Организация и проведение мероприятий по профилактике и асоциального поведения и популяризации здорового образа жизни

4.Организация и проведение общественных акций, лекториев, круглых столов, а также Всероссийских тематических акций по просвещению и информированию молодежи о вреде потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции

5.Проведение информационной и рекламной кампании

6.Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций

Мероприятия муниципальной программы выполнялись согласно плана, в том числе в он-лайн формате, на реализацию мероприятий израсходовано 32,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Мer = 1/6*(1+0+1+1+1+1)*100% = 1/6*5*100% = 83,3%

XI. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Быстроистокского районе» на 2021 -2025 годы

Согласно Приложения №1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  Быстроистокского районе» на 2021 -2025 годы – «Перечень мероприятий муниципальной программы» перед исполнителями программы стоят 3 основные задачи, которые можно решить путем реализации запланированных мероприятий, а именно:

Задача 1: Создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

  - Реализация  Единого календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий Быстроистокского района отдела по культуре и спорту (1)

1.2. Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований (1)

Задача 2: Повышение эффективности спортивно-массовой работы

  - Организация и проведение летних, зимних Олимпиад Быстроистокского района (1)

2.2. Организация и проведение спартакиады школ Быстроистокского района (1)

2.3. Организация и проведение районных соревнований по различным видам спорта (1)

2.4. Участие в спортивных мероприятиях краевого уровня, а также в зимней и летней Олимпиадах сельских спортсменов Алтая (1)

2.5. Участие в краевых соревнованиях «Белая ладья», «Кожаный мяч», «КЭС-Баскет (1)

2.6. Организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста (1)

2.7. Материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные достижения (0)

2.8. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования (1)

2.9. Обучение на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта Быстроистокского района, проводимых краевыми структурами (1)

2.10. Строительство простейших сооружений в селах района (1)

Задача 3: Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

3.1 Освещение итогов спортивных мероприятий в районной газете «Ударник труда» (1)

Мероприятия проведены согласно плана, с соблюдением всех антиковидных ограничений и с согласия участников мероприятий (их законных представителей).

Mer  =  (1/13) * (1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1) = 1/13 * 12*100% = 92,3%

- XII. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе на 2021-2025 годы»

Основной целью МП является создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства на территории Быстроистокского района, как одного из компонента формирования оптимальной территориальной экономики, как способа создания новых рабочих мест.

Перед исполнителями программы стоит 3 основные задачи

- развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

которые можно решить путем реализации запланированных мероприятий, а именно:

- Распространение информации о осуществляющей системы государственной поддержки СМСП (СМИ, интернет и др.) – мероприятие выполняется ответственным исполнителем муниципальной программы на постоянной основе (1)

- Предоставление финансовой поддержки действующим предпринимателям (субсидирование части затрат, связанных с приобретением торгового оборудования) – в 2021 году мероприятие не исполнено по причине отсутствия заявок от СМСП на предоставление данной поддержки (0).

- Предоставление производителям сельскохозяйственных и продовольственных товаров, которые являются СМСП, предоставление мест для размещения нестационарных мобильных торговых объектов осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях – мероприятие не осуществлялось по причине отсутствия заявлений от заинтересованных лиц (0)

- Обеспечение деятельности и организация работы информационно-консультационного центра – мероприятие выполняется на постоянной основе, в 2021 году - без финансовых затрат посредством исполнения главным специалистом отдела по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям по работе с СМСП своих должностных обязанностей (1)

- Создание и ведение информационной страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования, отражающей поддержку и развитие предпринимательства в муниципальном образовании – мероприятие выполняется, ведется актуализация информации, размещаемой на сайте администрации района в разделе «Предпринимательство» (1)

Mer  =  (1/5) * (1+0+0+1+1) = 1/5 * 3*100% = 60%

XIII. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2021-2024 гг

Основной целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - «доступность») к приоритетным объектам и услугам в 2 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации (далее - МГН)) в Быстроистокском районе.

Перед исполнителями программы стоит следующая основная задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Для достижения поставленных цели и задачи, исполнителями программы за отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

- Создание в общеобразовательных организациях района условий для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий) 2021 год - МКДОУ Детский Сад "Колосок" с.Хлеборобное  (1)

В рамках программы данное мероприятие будет реализовано на разных объектах:

2022 год - МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа»

2023 год - МКДОУ Детский Сад "Солнышко" село Новопокровка

2024 год - МКДОУ Детский Сад "Ромашка" с.Приобское

2025 год - МКДОУ Детский Сад "Березка" с.Акутиха

- Адаптация учреждений культуры к предоставлению услуг инвалидам и другим МГН по обеспечению их доступности (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий)

2021 год - МБУК "МфКЦ" (Детская библиотека)- установка расширенной двери.(1)

В рамках программы данное мероприятие будет реализовано на разных объектах:

2022 год - МБУК "МфКЦ" (Межпоселенческая библиотека)- ремонт крыльца. 2023 год - МБУК "МфКЦ" (Новопокровский филиал)

2024 год - МБУК "МфКЦ" (Усть - Ануйский филиал)

2025 год - МБУК "МфКЦ" (Хлеборобный ЦД (Хлеборобный филиал)).

Mer  =  (1/2) * (1+1) = 1/2 * 2*100% = 100%

XIV. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края» на 2021–2025 годы

Основной целью муниципальной программы является – создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития.

Перед исполнителями программы стоят следующие зачдачи:

- Создание условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем;

- Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- Придание сельским поселениям Быстроистокского района современного облика,

которые могут быть решены посредством выполнения следующих мероприятий:

- Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат – данное мероприятие исполнено, в 2021 году с использованием социальной выплаты улучшила жилищные условия 1 семья.(1)

- Организация трудового соревнования в агропромышленном комплексе, материальное стимулирование в его рамках участников соревнования, организация конкурсов профессионального мастерства – мероприятие исполняется на постоянной основе, за счет средств местного бюджета в 2021 году на общую сумму 60,0 тыс.руб. были поощрены работники победившие в трудовом соревновании среди организаций сельхозтоваропризводителей (1)

- Благоустройство территории памятника Борцам за власть Советов (Братская могила 12 членов подпольной коммунистической организации во главе с ее организатором и руководителем Халяпиным М.И.) в с.Быстрый Исток – мероприятие исполнено, данный проект стал участником конкурса поддержки местных инициатив и был реализован (1)

В данной программе запланирован ряд мероприятий по благоустройству сельских поселений района на весь период реализации муниципальной программы. Ежегодно по мере исполнения проектов, они будут учитываться в проведении оценки исполнения мероприятий МП. В 2021 году все запланированные мероприятия программы исполнены.

Mer  =  (1/3) * (1+1+1) = 1/3 * 3*100% = 100%

XV. Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Быстристокский район Алтайского края на 2019-2022 годы»

Основной целью МП является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района

Перед исполнителями программы стоят следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности в области обращения с отходами производства и потребления;

- развитие инфраструктуры по сбору, накоплению, транспортированию и размещению твердых и жидких бытовых отходов;

- ликвидация вреда окружающей среде связанного с прошлой хозяйственной деятельностью;

- развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры населения в области обращения с отходами

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителям программы за отчетный период необходимо было реализовать следующие мероприятия:

- Разработка комплексной схемы обращения с отходами на территории района – данное мероприятие ответственным исполнителем программы реализуется в отчетном периоде не выполнялось (0)

- Организация работ по прохождению процедуры оформления правоустанавливающих документов, действующих объектах размещения отходов – данное мероприятие ответственным исполнителем программы реализуется (1)

- Обустройство и содержание существующих санкционированных объектов размещения отходов – данное мероприятие ответственным исполнителем программы реализуется (1)

- Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов – данное мероприятие ответственным исполнителем программы реализуется (1)

- Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО – данное мероприятие ответственным исполнителем программы реализуется (1)

- Размещение в СМИ информации о ходе реализации мероприятий программы. Всестороннее освещение проблем негативных последствий для окружающей среды и здоровья населения в следствии ненадлежащего обращения с отходами, разъяснение законодательства в области обращения с отходами производства и потребления – данное мероприятие ответственным исполнителем программы в отчетном периоде не выполнялось (0)

- Проведение месячника по благоустройству «Начни с дома своего» – данное мероприятие согласно отчетам исполнителя программы в 2021 году не выполнялось (1)

- Проведение акции «Чистый берег» - мероприятие реализуется на постоянной основе ежегодно(1)

Mer = (1/8) * (0+1+1+1+1+0+1+1) = 1/8 * 6*100% = 75%.

XVI. Муниципальная программа «Обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2024 гг

Основными целями муниципальной программы являются:

удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края

Перед исполнителями МП поставлены следующие задачи:

- повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения;

- повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования;

- обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения.

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителям программы за отчетный период необходимо было реализовать следующие мероприятия:

- Произведено Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла  в с. Хлеборобное Быстроистокского района Алтайского края (1)

- Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Акутиха Быстроистокского района, Алтайского края (1)

- Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Быстрый Исток, Быстроистокского района, Алтайского края (1)

- Капитальный ремонт тепловых сетей Центральной котельной с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края (подготовлено ПСД) (1)

- Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края (1)

- Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования (1)

Все запланированные программой мероприятия на 2021 год исполнены в полной мере.

Mer = (1/6) * (1+1+1+1+1+1) = 1/6 * 6*100% = 100%.

XVII. Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на период 2021-2024 годы»

Основной целью муниципальной программы является – повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

Перед исполнителями МП поставлены следующие задачи:

1.Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения.

2. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

3.Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителям программы за отчетный период необходимо было реализовать следующие мероприятия:

- Замена приборов учета в бюджетных учреждениях района – мероприятие выполнялось частично (проведен анализ приборов учета на предмет необходимости их замены), на реализацию мероприятия денежных средств в отчетном периоде не было запланировано (1)

- Замена деревянных окон на пластиковые, в бюджетных учреждениях района – мероприятие реализовывалось посредством определения наиболее нуждающегося в замене окон объекта, в 2021 году им стал детский сад «Березка» в с.Быстрый Исток (1)

- Замена входных деревянных дверей – мероприятие реализовано не было (0)

Mer = (1/3) * (1+1+0) = 1/3 * 2*100% = 66,7%.

XVIII. Муниципальная программа «Развитие образования в Быстроистокском районе» на 2020 - 2024 годы

Данная муниципальная программа является комплексной, в ее состав входят 9 подпрограмм различной направленности.

Основными целями муниципальной программы являются:

повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина

развитие дополнительного образования на территории муниципального образования «Быстроистокский район», становление открытого дополнительного образования, доступного любому желающему и обеспечиваемое в ритме, удобном обучающемуся.

Перед исполнителями программы стоят следующие задачи:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест;

повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материальнотехнической базы;

создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;

обеспечение района квалифицированными рабочими, служащими и специалистами среднего звена в соответствии с потребностями экономики;

создание условий для развития кадрового потенциала Быстроистокского района;

совершенствование механизмов управления системой образования Быстроистокского района для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием;

создание в Быстроистокском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество

создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан, для совершенствования системы гражданско-патриотического, нравственно-патриотического, военно-патриотического воспитания детей, подростков, молодежи Быстроистокского района;

развитие персонифицированного дополнительного образования на территории Быстроистокского района Алтайского края, становление открытого образования, доступного любому желающему и обеспечиваемое в ритме, удобном обучающемуся.

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителям программы за отчетный период необходимо было реализовать множество мероприятий.

При проведении анализа мероприятий программы, было установлено, что из 36 основных запланированных мероприятий, ответственными исполнителями было реализовано 28, поэтому оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы составила 77,8 %, что является показателем выше среднего значения.

Mer = (1/36)*(1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1+0+1+1+0+1+1+1+0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1) = 1/36 * 28*100% = 77,8%.

XIX. Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании

Быстроистокский район Алтайского края» на 2020-2024 годы

Основной целью муниципальной программы является:

Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

Перед исполнителями программы стоят следующие задачи:

Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни.

Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан.

Задача 3. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), оказанию первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний.

Задача 4. Формирование благоприятного информационного пространства.

Задача 5. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризациии профилактических осмотров определенных групп взрослого населения.

Задача 6. Проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителям программы за отчетный период необходимо было реализовать следующие мероприятия:

- Проведение спортивных мероприятий среди детей дошкольного возраста – мероприятие в отчетном периоде проводилось совместно с образовательными организациями района (1)

- Проведение спортивных мероприятий среди школьников – мероприятие в отчетном периоде проводилось совместно с образовательными организациями района (1)

- Организация и проведение спортивных мероприятий для пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями – в отчетном периоде не проводилось в связи с антиковидными ограничениями (0)

- Изучение состояния здоровья населения трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи – проводится на постоянной основе сотрудниками Быстроистокской ЦРБ (1)

- Проведение акций по профилактике заболеваний и укреплению здоровья в международные и всемирные даты ВОЗ, включая профилактику ДТП – проводится на постоянной основе совместно с сотрудниками Быстроистокской ЦРБ, сотрудниками ПП МО МВД «Петропавловский» по Быстроистокскому району (1)

- Развитие сети клубов и кружков по интересам для пожилых людей на базах учреждений социальной защиты. Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых людей – в отчетном периоде не проводилось в связи с антиковидными ограничениями (0)

- Размещение информации в СМИ по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья, ответственного родительства и репродуктивного здоровья, НИЗ, гриппа и др. – проводится совместно с соисполнителями муниципальной программы (отдел по образованию и молодежной политике, Быстроистокская ЦРБ) (1)

- Размещение информации по мероприятиям программы на страницах сайта администрации муниципального образования – мероприятие исполняется на постоянной основе (1)

- Изготовление наружной социальной рекламы для размещения на рекламных конструкциях муниципального образования – в отчетном периоде не исполнялось, в связи с отсутствием финансирования (0)

- Обеспечение проведения диспансеризации населения трудоспособного возраста в рамках ПНП «Зравоохранение» – проводится на постоянной основе сотрудниками Быстроистокской ЦРБ (1)

- Составление плана маршрутизации взрослого населения из отдаленных сельских территорий для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров – проводится на постоянной основе сотрудниками Быстроистокской ЦРБ (1)

- Информирование населения о важности и порядке вакцинации против гриппа и других профилактических прививок – проводится на постоянной основе исполнителем МП совместно с соисполнителями (сотрудниками Быстроистокской ЦРБ) (1)

Mer = (1/12)*(1+1+0+1+1+0+1+1+0+1+1+1) = 1/12 * 9*100% = 75 %.

XX. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Быстроистокского района на 2021-2025 годы»

Основной целью муниципальной программы является:

Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Быстроистокского района Алтайского края

Перед исполнителями программы стоят следующие задачи:

- создание условий для безопасного и комфортного отдыха граждан путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха людей на водоемах Быстроистокского района Алтайского края с одновременным развитием системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективной структуры сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, а также для решения задач в области гражданской обороны и пожарной безопасности, повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от ЧС и происшествий предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района и ликвидация их последствий; обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителям программы за отчетный период необходимо было реализовать следующие мероприятия:

- Информационное обеспечение вопросов безопасности людей на водных объектах – мероприятие исполняется на постоянной основе (1)

- Противопожарная пропаганда (изготовление печатных агитационно-пропагандистских, учебно-методических и справочных материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности населения и территорий района) – в отчетном периоде мероприятие не исполнялось в связи с отсутствием финансирования (0)

- Поддержание в готовности и модернизация местной системы централизованного оповещения населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций – мероприятие исполняется на постоянной основе (1)

- Организация обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – мероприятие исполняется на постоянной основе путем проведения комиссий по ЧС, а также проведения обучающих мероприятий населения.(1)

- Приобретение и изготовление противопожарного инвентаря (мотопомпы, ранцевые огнетушители, хлопушки) – мероприятие исполняется на постоянной основе по мере необходимости (1)

- Текущее содержание, ремонт, восстановление, установка пожарных гидрантов, водонапорных башен для целей пожаротушения на территории района – мероприятие исполняется на постоянной основе по мере необходимости (1)

- Тушение ландшафтных пожаров – мероприятие исполняется на постоянной основе по мере необходимости (1)

- Создание противопожарных преград (опашка территории, создание минерализованных полос, очистка территории от сухой растительности) – мероприятие исполняется на постоянной основе по мере необходимости (1)

Mer = (1/8)*(1+0+1+1+1+1+1+1) = 1/8 * 7*100% = 87,5 %.

# XXI. Муниципальная целевая программа «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы»

Основными целями программы являются:

- обеспечение КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями,

- привлечение и закрепление кадров в КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»

- улучшение качества и доступности медицинской помощи населению района;

Перед исполнителями МП поставлены следующие задачи:

- обеспечение КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» врачебными кадрами в соответствии с потребностями;

- формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников,

- повышение престижа и общественного статуса медицинских работников,

- увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по целевому набору,

которые могут быть решены посредством реализации следующих мероприятий:

- Изучение реальной потребности практического здравоохранения в медицинских кадрах – мероприятие выполняется сотрудниками КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» (1)

- Ежегодное формирование заявок с учетом расширения тематик на проведение циклов последипломного обучения врачей и среднего медицинского персонала – мероприятие выполняется сотрудниками КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» на постоянной основе (1)

- Обеспечение выплаты ежемесячного возмещения расходов по найму жилого помещения врачам, приглашенным по официальному запросу Администрацией района на работу в лечебные учреждения при отсутствии возможности предоставления служебного жилья – мероприятие выполняется, за отчетный период данную выплату получали 2 врача (1)

- Обеспечение выплаты ежемесячного возмещения расходов по найму жилого помещения средним медицинским работникам, приглашенным по официальному запросу Администрацией района на работу в КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» при отсутствии возможности предоставления служебного жилья – в отчетном периоде данное мероприятие не выполнялось ввиду отсутствия заявлений от медицинских работников (0)

- Внеочередное выделение по потребности мест в ДДУ для детей медицинских работников – мероприятие выполняется, места в ДДУ предоставляются при необходимости (1).

- Награждение в честь Дня медицинского работника – данное мероприятие выполняется на постоянной основе (1)

Mer = (1/6) * (1+1+1+0+1+1) = 1/6 * 5*100% = 83,3%

XXI. Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Быстроистокского района» на 2020- 2023 годы

Основной целью муниципальной программы является:

Совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Быстроистокского района и обеспечение ее надежного функционирования.

Перед исполнителями МП поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение функционирования и развития информационных систем, информационных ресурсов органов местного самоуправления Быстроистокского района;

2. Техническое обеспечение мероприятий по переводу муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Быстроистокского района в электронный вид;

3. Выполнение мероприятий по технической защите информации.

Для достижения поставленных целей и задач, исполнителям программы за отчетный период необходимо было реализовать следующие мероприятия:

- Приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения – мероприятие исполняется на постоянной основе (1)

- Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест – в отчетном периоде мероприятие исполнено, приобретено 3 автоматизированных рабочих места (1)

Mer = (1/2) * (1+1) = 1/2 * 2*100% = 100%

Оценка степени эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Быстроистокский район, представлена на основе аналитических данных ответственных исполнителей муниципальных программ.