**Информация**

 **о результатах контрольного мероприятия**

1. Наименование контрольного мероприятия: Проведение проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Быстроистокского района на 2019- 2022 годы».
2. Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.1 Плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2021 год.
3. Объект контрольного мероприятия: администрация Быстроистокского района Алтайского края (управление по ЖКХ архитектуре, строительству и дорожному хозяйству).
4. Период проведения контрольного мероприятия: 22.03.2021-31.03.2021 года.
5. Проверяемый период: 2020 г.
6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:

Несоответствие структуры программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Быстроистокского района на 2019- 2022 годы» требованиям пункта 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Быстроистокского района от 25.12.2014 № 366:

1. Паспорт программы не соответствует приложению 1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Быстроистокского района от 25.12.2014 № 366;
2. В текстовой части муниципальной программы отсутствуют разделы:

- «общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»;

- «обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы».

Раздел «общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» отражен в разделе «ресурсное обеспечение программы».

Отсутствует приложение «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы».

Из 8 запланированных мероприятий не выполненными остались 3 мероприятия.

Мероприятие 2.3 – выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов - расходы денежных средств на цели, не соответствующие условиям их выделения.

По результатам контрольного мероприятия направлен отчет о результатах контрольного мероприятия главе Быстроистокского района, председателю районного Собрания депутатов Быстроистокского района Алтайского края.