УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Быстроистокского района

От «25» сентября 2018 г. №_127р_ ________

ГРАФИК

разработки в 2018 году прогноза социально-экономического развития

Быстроистокского района Алтайского края, подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание (орган, куда представляются документы и материалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозные показатели и характеристики функционирования экономики Быстроистокского района в 2019 году и на период до 2021 года, уточненные в результате их рассмотрения в Администрации края | Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.20181 | органы исполнительной власти Администрации Быстроистокского района. |
| 2 | Проекты муниципальных программ Быстроистокского района, а также проекты изменений в ранее утвержденные программы | органы исполнительной власти Быстроистокского района–ответственные исполнители муниципальных программ Быстроистокского района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 3 | Соответствующие разделы предварительного средне срочного прогноза развития видов экономической деятельности, секторов, сфер экономики Быстроистокского района на 2019 год и на плановый период 2020 -2021 годов | органы исполнительной власти Быстроистокского района, участвующие в разработке прогноза социально-экономического развития Быстроистокского района | По запросу отдела по социально-экономическому развитию Администрации района | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 4 | Информация о плановых объемах потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями на 2019 год | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 5 | Данные о предельном уровне цен (тарифов) в Алтайском крае на услуги естественных монополий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 6 | Основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Быстроистокского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 7 | Статистические и другие данные, необходимые для расчета межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам муниципальных образований сельских поселений | органы местного самоуправления – главные распорядители средств районного бюджета | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 8 | Актуализация отраслевых сегментов районного перечня муниципальных услуг и работ | органы местного самоуправления – главные распорядители средств районного бюджета | 01.10.2018 | - |
| 9 | Бюджетные заявки на включение в краевую адресную инвестиционную программу строек и объектов в целях выделения в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | Органы местного самоуправления- муниципальные заказчики | 01.10.2018 | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 10 | Прогнозные средневзвешенные тарифы на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение), для муниципальных учреждений в разрезе муниципальных образований и в целом по району на 2019 год. | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству, муниципальные образования, отдел по образованию | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Быстроистокского района |
| 12 | Прогноз поступления доходов в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с представлением расчетов по видам классификации доходов | главные администраторы доходов районного бюджета | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 13 | Прогноз поступления в местные бюджеты доходов от сдачи в аренду и продажи имущества, земельных участков в разрезе муниципальных образований и кодов бюджетной классификации | Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 08.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 14 | Перечень строек и объектов муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые планируется осуществлять за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета в 2019 году и в плановый период 2019 и 2020 годов, в части муниципальной адресной инвестиционной программы | Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 15 | Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Быстроистокского района, финансируемых из районного бюджета в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом их эффективности | Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 16 | Основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Быстроистокского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. | Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 17 | Сведения об итогах социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края в январе-июне 2018 года и оценка предполагаемых итогов 2018 года | Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 18 | Предложения (исходные данные, включая информацию о выплате заработной платы, перечислениях во внебюджетные фонды, оплате коммунальных услуг, информацию о проектах правовых актов, решениях и поручениях, информацию о публичных нормативных обязательствах) для определения объемов бюджетных ассигнований из районного бюджета на 2019 год, предусмотренных на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств | органы исполнительной власти – главные распорядители средств районного бюджета | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 19 | Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными муниципальными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Быстроистокского района, на 2019 год | органы исполнительной власти – главные распорядители средств районного бюджета | 10.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 20 | Реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, подготовленные в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 08.02.2017 № 28 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Алтайского края» | органы исполнительной власти – главные распорядители средств районного бюджета | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 21 | Предложения для определения объемов средств на стимулирование инвестиционной деятельности организаций в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов | Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 22 | Проектировки предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований краевого бюджета по главным распорядителям бюджетных средств в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета (для согласования) | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района | 01.10.2018 | органы исполнительной власти – главные распорядители средств районного бюджета |
| 23 | Основные направления бюджетной и налоговой политики и основные направления долговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района | 01.10.2018 |  |
| 24 | Исходные данные, предусмотренные методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, для проведения расчетов указанных дотаций | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района | 01.10.2018 |  |
| 25 | Проект распределения бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (по отраслям и направлениям краевой адресной инвестиционной программы, с учетом строек и объектов, указанных в пункте 23 настоящего Графика) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 26 | Предложения по уточнению предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований районного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов районного бюджета | органы исполнительной власти Быстроистокского района – главные распорядители средств районного бюджета | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 27 | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Быстроистокского района на 2019 год и основных направлений приватизации имущества на 2020-2021 годы | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 01.10.2018 | Администрация района; комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 28 | Уточненные прогнозные средневзвешенные тарифы на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение), для муниципальных учреждений в разрезе муниципальных учреждений, в разрезе муниципальных образований и в целом по району на 2019 год. | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района, муниципальные образования, | 01.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 29 | Перечень актов Администрации Быстроистокского района Алтайского края, необходимых для реализации решения районного Собрания депутатов Алтайского края О районном бюджете на муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2019 год (в сфере ведения соответствующих органов местного самоуправления Быстроистокского района Алтайского края), с указанием сроков их принятия | органы местного самоуправления Быстроистокского района Алтайского края – главные распорядители средств краевого бюджета | 05.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 30 | Сведения об итогах социально-экономического развития Быстроистокского района в январе-августе 2018 года и оценка предполагаемых итогов 2018года | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 15.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 31 | Прогноз социально-экономического развития Быстроистокского района на 2018 г | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 15.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |
| 32 | Проект решения Быстроистокского РСД «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район на 2017 год» с пояснительной запиской, а также документами и материалами, предусмотренными Положением от 28.02.2017 г № 2 «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе, и финансовом контроле в муниципальном образовании Быстроистокский район Алтайского края» | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района | 14.11.2018 | Районное Собрание Депутатов |
| 33 | Параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Быстроистокского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | 15.10.2018 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Быстроистокского района |

. 1 Срок может уточняться по мере получения материалов из Минэкономразвития России