Приложение

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите

населения и территории Быстроистокского района Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период

весенне-летнего половодья 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ.Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем. | До 02.03.2020 | Председатель КЧС и ПБ, начальники спасательных служб (по согласованию) |
| 2 | Определение порядка эвакуации населения. Уточнение и подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий.Создание условий для временного проживания эвакуированных, снабжение их продовольствием. | До 02.03.2020 | Районная эвакоприемная комиссия, руководители ПВР |
| 3 | Проверка наличия связи в населенных пунктах, подвергающихся подтоплению (затоплению) в период ледохода и пропуска паводковых вод.Поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. | До 02.03.2020в течение всего периода весенне-летнего половодья | ПАО "Ростелеком" (по согласованию), главы сельских советов района (по согласованию) |
| 4 | Предприятиям, эксплуатирующим водозаборные сооружения и сети питьевого водоснабжения:-выполнить ревизию запорной арматуры водопроводных колодцев, водоразборных колонок, артезианских скважин и в случае подтопления проведение своевременной их промывки и хлорирования. | До 02.04.2020 | ООО «Водопровод» (по согласованию)Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Белокуриха»(по согласованию) |
| 5 | Принятие мер по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы района, обеспечение защиты сельскохозяйственных животных, в зонах подтопления (затопления) | До 02.03.2020 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды, сельхозтоваропроизводители |
| 6 | Провести переучет плавательных средств и распределить их по объектам, улицам для проведения спасательных работ, предусмотреть плавсредства для эвакуации больных. С владельцами плавсредств заключить предварительные договора. | До 20.04.2020 | Группа патрульной службы № 2 ГИМС МЧС России по АК (по согласованию), главы сельских советов района (по согласованию) |
| 7 | Подготовить к работе временные водомерные посты, закрепить ответственных. При приближении уровней воды к опасным отметкам организовать круглосуточное дежурство. | До 02.04.2020 | С.П. Наливкин (по согласованию),В.С. Воропаев (по согласованию),А.В. Лугина (по согласованию),М.В. Каравайцева (по согласованию). |
| 8 | Организация взаимодействия с хозяйствующими субъектами в целях создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, горюче-смазочных материалов в торговых объектах, расположенных на территории муниципальных образований, подверженных подтоплению (затоплению) | До 02.04.2020 | Главы сельских советов района(по согласованию) |
| 9 | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:- очистка водопропускных труб под дорогами;- проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления;- обеспечение пропускной способности дорог, мостов в период весенне-летнего половодья;- создание необходимого запаса материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий. | До 02.04.2020 | Филиал Быстроистокский ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" (по согласованию)Петропавловский РЭС, Быстроистокский УЭС (по согласованию)Белокурихнские МЭС, Быстроистокский УЭС (по согласованию) |
| 10 | Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья, целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций | постоянно | В.К. Гребенкин - отдел ГОЧС Администрации Быстроистокского района, главы сельских советов района(по согласованию) |
| 11 | Своевременное доведение до Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и ККУ "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае" информации о гидрологических условиях на основных водных объектах района (р. Обь, р. Ануй) | в течениевсегопериодавесенне-летнегополоводья | В.К. Гребенкин - отдел ГОЧС Администрации Быстроистокского района, ЕДДС Администрации Быстроистокского района |
| 12 | Обеспечение возможности госпитализации населения, пострадавшего от паводка, в соответствии с профилем заболевания.Подготовка необходимого резерва медикаментов в медицинских учреждениях района. | До 02.04.2020 | КГБУЗ "Быстроистокская ЦРБ"  |
| 13 | Исключение в период весенне-летнего половодья случаев плановых отключений электроэнергии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах района, находящихся в зонах подтопления (затопления) | в течениевсегопериодавесенне-летнегополоводья | Петропавловский РЭС, Быстроистокский УЭС (по согласованию)Белокурихнские МЭС, Быстроистокский УЭС (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение охраны общественного порядка и имущества граждан, материальных ценностей в районах, подверженных подтоплению (затоплению) | в течениевсегопериодавесенне-летнегополоводья | МО МВД России "Петропавловский" (по согласованию) |
| 15 | Разработка и распространение памяток в средствах массовой информации и на сайте Администрации района.Провести подворный обход в зонах подтопления (затопления) | До 20.03.2020 | В.К. Гребенкин - отдел ГОЧС Администрации Быстроистокского района, главы сельсоветов района(по согласованию). |
| 16 | Провести занятие с учащимися школ по мерам безопасности при прохождении паводка | До 25.03.2020 | М.А. Дудникова (отдел по образованию и молодежной политике) |
| 17 | Уточнить количество и состав населения попадающего в зону возможного подтопленияОрганизовать места приема и пункты временного размещения эвакуируемого населения | до начала паводка | Главы сельсоветов района(по согласованию) |
| 18 | Определить места сбора, содержания и выпаса животных. | до начала паводка | С.П. Наливкин (по согласованию),В.С. Воропаев (по согласованию),А.В. Лугина (по согласованию),М.В. Каравайцева (по согласованию).С.В. Гальцев (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |