**Утверждена**

**постановлением Администрации Быстроистокского района от 07.12.2020 № 466**

Муниципальная программа Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда» на 2016-2020 годы

Паспорт программы

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Быстроистокского района Алтайского края |
| Участники Программы | * Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения; «Быстроистокская центральная районная больница» (по согласованию);
* Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району (по согласованию);
* отдел по культуре и спорту;
* отдел по образованию и молодежной политике;
* отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям;
* органы местного самоуправления поселений Быстроистокского района Алтайского края (по согласованию);

-Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Быстроистокского района» (по согласованию);* редакция газеты «Ударник труда» (по согласованию)
 |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цель программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - «доступность») к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации (далее - МГН)) в Быстроистокском районе |
| Задачи Программы | оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других |

|  |  |
| --- | --- |
|  | маломобильных групп населения; устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами;обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам |
| Индикаторы и показатели Программы | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Быстроистокского района; доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2020 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда в Быстроистокском районе Алтайского края» на 2016-2020 годы (далее - «Программа») составляет 250 тыс. рублей, в том числе по годам;1. год - 0 тыс. рублей;
2. год - 50 тыс. рублей;
3. год - 50 тыс. рублей;
4. год - 100 тыс. рублей;
5. год - 50 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Быстроистокского районного Собрания депутатов о районном бюджете на. соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных |

**сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Быстроистокского района до 56 %; увеличение количества приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения до 80** %;

**увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 36 %; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 22 %**

1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программными методами**

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662—р, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации», государственной.

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (далее - «Конвенция»), которая определила принципы построения политики государства в отношении инвалидов. В рамках реализации положений Конвенции принята Государственная программа«Доступная среда» на 2011-2015 годы (далее-Государственная программа), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181 - р, на уровне субъекта постановлением Алтайского края от 19.02.2014 № 62 была утверждена программа «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы (далее - Краевая программа).

В соответствии с требованиями Конвенции,

Государственной программы, программы Алтайского края органы местного самоуправления должны принимать надлежащие меры по обеспечению для инвалидов и других маломобильных групп населения равного- с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению, формировать толерантное отношение граждан к проблемам инвалидов, эффективно решать проблемы их социальной адаптации и интеграции в общество.

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья в районе обусловлена их масштабностью.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений социального обслуживания и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации (далее - ИПР) инвалидов.

Отсутствие реабилитационных учреждений на территории Быстроистокского района не позволяет должным образом оказывать необходимую помощь людям с ограниченными возможностями.

Осуществление инвалидами трудовой и общественно полезной деятельности, получение образования, проведение досуга сопряжены с необходимостью передвижения, пользования транспортом, пешеходными дорожками и тротуарами, использования специальных информационных технологий и т.д.

Однако доступность среды для инвалидов - это не только сооружение пандусов, приспособление дорог и общественного транспорта, но и приспособление под нужды инвалидов правил работы образовательных, медицинских, социальных, спортивно-культурных, информационных, юридических, транспортных, коммунальных, строительных и прочих служб.

Необходимо совершенствование системы адаптации инвалидов к существующим' условиям жизни через обеспечение доступа к информационным ресурсам. Инвалиды по слуху являются практически незащищенными в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: службы экстренной помощи не оснащены необходимым оборудованием для принятия СМС-сообщений, что не позволяет людям с дефектами слуха и речи при возникновении экстренной ситуации обратиться в службу «Скорой помощи», полицию или сообщить о пожаре.

Администрация Быстроистокского района совместно со службой занятости принимает меры по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов. Вместе с тем, при реализации мероприятий по содействию занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья возникают сложности в трудоустройстве инвалидов, нуждающихся (согласно рекомендациям в ИПР) в создании специально оборудованных рабочих мест. В этой ситуации первостепенное значение приобретает четкое правовое регулирование вопросов профессиональной реабилитации г и трудоустройства инвалидов, обеспечения выполнения работодателями федеральных законов, а также закона Алтайского края от 06.07.2006 N 59-ЗС «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», направленный на решение проблем их трудоустройства.

На заседаниях районного Совета по делам инвалидов рассматриваются актуальные вопросы жизнеобеспечения данной категории населения: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в поселениях Быстроистокского района, обеспечение их техническими средствами реабилитации, лекарственными средствами, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация инвалидов.

По-прежнему острыми остаются проблемы получения инвалидами образования и повышения квалификации специалистов, осуществляющих работу с ними.

Для расширения возможностей получения государственных услуг на территории района осуществляет свою деятельность филиал «Многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг» (далее - МФЦ). В целях предоставления неотложной социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам предусмотрено увеличение перечня социальных услуг. Вместе с тем, принимаемые меры по формированию доступной среды для инвалидов недостаточны.

Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, имеют комплексный, межотраслевой характер.

Целесообразность решения проблем создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется несколькими факторами:

1. Масштабность и высокая социально-экономическая значимость проблемы.

В создании на территории района доступной среды жизнедеятельности

заинтересованы не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения. Решение проблемы предполагает модернизацию или дооборудование большого количества объектов социальной, транспортной инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

1. Комплексность и межведомственный характер проблемы.

С учетом обозначенных вопросов возникает необходимость продолжить проведение на территории Быстроистокского района комплекса мероприятий, объединенных . по конкретным целям, срокам реализации, исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидности и инвалидов программными методами, как наиболее целесообразными в решении задач их комплексной реабилитации и адаптации.

Требуется решение различных задач правового, финансового, информационного, организационного характера. С учетом их содержания и перечня необходима консолидация усилий и координация действий органов краевых и федеральных государственных учреждений, органов местного самоуправления, общественных организаций (в том числе организаций инвалидов), организаций различных форм собственности.

1. Длительные сроки решения проблемы.

Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления объединенных по целям мероприятий, в отношении которых должен осуществляться мониторинг, контроль и оценка с позиций достижения целевых показателей, индикаторов, а также эффективности использования финансовых ресурсов.

Таким образом, использование программного метода даст возможность последовательно осуществлять меры по обеспечению доступной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Быстроистокском районе.

Решение всех обозначенных задач потребует привлечения значительных средств из районного бюджета, внебюджетных источников, а также средств краевого и федерального бюджетов.

1. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Быстроистокском районе.

Задачи Программы:

* совершенствование -нормативно - правовой и организационной основы

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

* повышение уровня доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
* повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции);
* преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
1. Сроки и этапы реализации программы

Решение задач Программы будет осуществляться в период с 2016 года по 2020 годы без деления на этапы.

В 2016 - 2020 годах планируется проведение работ по совершенствованию нормативно - правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН, повышению уровня доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, повышению доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции), преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

1. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов к 2020 году:

* увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Быстроистокского района до 56 %;
* увеличение количества приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения до 80 %;
* увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 36 %;
* увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 22 %.

Сводная информация об индикаторах приведена в таблице 3 к Программе (прилагается).

1. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 4.

Предлагаемый перечень программных мероприятий состоит из четырех

разделов в соответствии с характером поставленных задач.

Решение первой задачи (совершенствование нормативно - правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН) предполагает принятие нормативных правовых актов, а также внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, способствующие формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Важное значение в решении первой задачи имеет определение

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Вторая задача Программы (повышение уровня доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН) предусматривает выполнение мероприятий по приведению зданий и сооружений (в приоритетных социальных сферах - здравоохранение, социальная защита, образование, культура, транспортная инфраструктура и др.) в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности, а также создание условий, при которых услуги будут доступны различным категориям инвалидов в различных сферах.

Третья задача (повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции) предусматривает мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, оказание материальной помощи на их приобретение. Поддержка мероприятий в области социальной политики, обеспечение приоритетного порядка участия в долгосрочных муниципальных программах поддержки и развития предпринимательства субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивающих занятость инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья - это мероприятия также направлены на социальную реабилитацию инвалидов и других МГН.

Выполнение четвертой задачи (преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) предусматривает проведение информационной кампании в районной газете «Ударник труда», организацию мероприятий культурной и спортивной направленности с участием инвалидов, содействие трудоустройству инвалидов.

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края о районном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда в Быстроистокском районе Алтайского края» на 2016 -2020 годы (далее - «Программа») составляет 250 тыс. рублей, в том числе по годам:

1. год - 0 тыс. рублей;
2. год - 50 тыс. рублей;
3. год - 50 тыс. рублей;
4. год - 100 тыс. рублей;
5. год - 50 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в таблице 5.

1. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы •

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

1. организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;
2. финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджета Быстроистокского района Алтайского края. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации муниципальной программы;
3. непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Быстроистокского района Алтайского края, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Таблица 2

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию

Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование риска | Уровеньвлияния | Меры по снижению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению экономического развития Быстроистокского района Алтайского края и органов местного самоуправления Быстроистокского района Алтайского края; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий Программы | умеренныйJ | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Программой мероприятий; координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска;увеличение информированности административного персонала организаций района о необходимости реализации мероприятий Программы |
| Финансовые риски: дефицит средств районного бюджета, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски:резкое ухудшение состояния | высокий | прогнозирование социально-экономического развития при непредвиденных рисках с |

**экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы**

**учетом возможного**

**экономической ситуации**

**ухудшения**

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы.

1. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Быстроистокского района Алтайского края, которая:

* организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

-контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

* запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;
* рекомендует участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;
* подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по экономике Администрации Быстроистокского района Алтайского края.

Участники Программы:

* осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;
* вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;
* представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
* обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.
* занимаются формированием бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

-разрабатывают методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

* обеспечивают разработку нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий Программы;
* осуществляют подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год.

Финансирование Программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета на соответствующий год.

Выделяемые из районного бюджета средства на реализацию Программы имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

При изменении объемов бюджетного финансирования проводится корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий в установленном порядке.

Основные сведения о ходе и результатах реализации Программы, достижении целевых показателей и индикаторов, объемах финансовых ресурсов, затраченных на ее выполнение, результатах мониторинга реализации Программы могут размещаться в средствах массовой информации, на сайтах участников Программы в сети Интернет.

Участники Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование ответственного исполнителя и соисполнителей Программы о проведенной работе и ее результатах.

1. Оценка эффективности реализации Программы

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. №1662-р, определены приоритетные направления долгосрочной политики социальной поддержки населения: реабилитационная и социальная интеграция инвалидов, реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта.

В соответствии с законом Алтайского края от 21.11.2012 г. № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года» одним из основных приоритетов социально-экономического развития Алтайского края является повышение качества жизни граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, на основе реализации конституционных прав и свобод граждан в полном

объеме.

В соответствии с концепцией социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края до 2025 года, одним из основных приоритетов социально-экономического развития района является улучшение качества услуг в сфере здравоохранения и образования. Обеспечение достойного уровня жизни предполагает создание доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Осуществление запланированных мероприятий позволит повысит внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и формировать толерантное отношение общества к инвалидам. Работа в рамках реализации Программы будет способствовать распространению в обществе идей независимой жизни инвалидов, повышению у самих инвалидов сознания своей социальной значимости, развитию их потенциальных способностей.

Основными рисками, 'которые могут осложнить решение обозначенных

проблем программно-целевым методом, являются:

* ухудшение социально-экономической ситуации;
* недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
* несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
* неэффективное взаимодействие исполнителей.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Таблица 3

Сведения об индикаторах муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда в Быстроистокском районе Алтайского края» на

2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицаизмерения | Значение по годам |
| Годразработки программы 2016 год | Г оды реализации муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Быстроистокского района, процент | % | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 2. | Доля приоритетных объектов социальной,транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | %; | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 3. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития . | % | 9 | 18 | 18 | 27 | 36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически |  |  |  |  |  |  |
| 4. | занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |

**Таблица 4**

Перечень мероприятий муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда в

Быстроистокском районе Алтайского края» на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цель, задача, мероприятие | Срокреализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источникфинансирования |
| 2016\* | i2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего , руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 2016-2020 | Администрация Быстроистокского района Алтайского края;Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Быстроистокская центральная районная больница» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району (по согласованию); Отдел по культуре и спорту;Отдел по образованию и молодежной политике; Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Быстроистокского района Алтайского края (по согласованию);Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населенияБыстроистокского района» (по согласованию); учреждения образования и культуры района (по согласованию);редакция газеты «Ударник труда» (по согласованию).организации Быстроистокского района независимо от организационно-правовых форм, оказывающие услуги населению (по согласованию) | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 | всего, в том числе: |
| 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 | районныйбюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 1. Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 2016-2020 | Администрация Быстроистокского района Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | эайонныйбюджет |
| 3. | Мероприятие 1.1. Разработка и утверждение постановления Администрации Быстроистокского района Алтайского края о порядке обеспечения в Быстроистокском районе доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 2016 | Администрация Быстроистокского района Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 4. | Задача 2 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 2016-2020 | Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району (по согласованию); Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Быстроистокская центральная районная больница» (по согласованию);Отдел по образованию Администрации Быстроистокского района; отдел по культуре и спорту Администрации Быстроистокского района; отдел образованию и молодежной политике Администрации Быстроистокского района; юридический отдел Администрации Быстроистокского района Алтайского края; Алтайского края;главы сельсоветов района (по согласованию) | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 | всего, в том числе: |
| 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 | районныйбюджет |
| 5. | Мероприятие 2. 1. Адаптация учреждений социальной защиты | 2016 | Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населения к предоставлению услуг инвалидам и других МГН по обеспечению их доступности 'установка пандусов, кнопок вызова, расширение дверных проемов) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | эайонныйбюджет |
| 6. | Мероприятие 2. 2. Адаптация учреждений здравоохранения к обслуживанию инвалидов и другим МГН по обеспечению их доступности (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий) | 2016-2020 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Быстроистокская центральная районная больница» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 7. | Мероприятие 2. 3. Создание в общеобразовательных организациях района условий для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий) | 2016-2020 | Отдел по образованию и молодёжной политики | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 200 | всего,в том числе: |
| 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 200 | районныйбюджет |
| 8. | Мероприятие 2. 4. Адаптация учреждений культуры к предоставлению услуг инвалидам и другим МГН по обеспечению их доступности (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий) | 2016-2020 | Отдел по культуре и спорту Администрации Быстроистокского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | районныйбюджет |
| 9. | Мероприятие 2. 5. Адаптация учреждений физической | 2016-2020 | Отдел по культуре и спорту Администрации Быстроистокского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | всего, в том числе: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | культуры и спорта к предоставлению услуг инвалидам и другим МГН по обеспечению их доступности (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | эайонныйбюджет |
| 10. | Мероприятие 2. 6. Адаптация объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг к обслуживанию инвалидов и других МГН по обеспечению их доступности (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов) | 2016-2020 | Организации и учреждения, оказывающие услуги населению (по согласованию) | 0 | 0i | 0 4 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 11. | Мероприятие 2.7. Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного транспорта вблизи социально - значимых объектов (установка пандусов, средств ориентации, специальных знаков дорожного движения, занижение бордюрного камня), оборудование специально отведенных парковочных мест | 2018 | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Быстроистокского района Алтайского края; главы сельсоветов района (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 12. | Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции) | 2016-2020 | Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району (по согласованию); Отдел по культуре и спорту;Отдел по образованию и молодёжной политике; Администрация Быстроистокского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Vlepo приятие 3. 1. Оказание материальной помощи инвалидам на приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный базовый перечень | 2016-2020 | Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 15. | Мероприятие 3. 2. Оснащение базовых образовательных учреждений компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с поражением опорно - двигательного аппарата | 2016-2020 | Отдел по образованию и молодёжной политике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | i0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 16. | Мероприятие 3.3. Приобретение для библиотек района специальной литературы (издания на различных носителях информации (рельефно - точечный шрифт, «говорящие книги» в электронном формате, флеш - карты. | 2016-2020 | Отдел по культуре и спорту Администрации Быстроистокского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 17. | Мероприятие 3.4. Поддержка мероприятий в области социальной политики общественных организаций инвалидов | 2016-2020 | Администрация Быстроистокского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 18. | Задача 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование | 2016-2020 | Администрация Быстроистокского района Алтайского края;Редакция районной газеты «Ударник труда» (по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов, а также к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |  | согласованию);Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Зонального района Алтайского края;Отдел по культуре и спорту Администрации Быстроистокского района;Отдел по образованию и молодежной политики Администрация Быстроистокского района; Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Быстроистокского района» (по согласованию);Руководители предприятий Быстроистокского района (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | эайонныйбюджет |
| 19. | Мероприятие 4. 1. Организация и проведение информационных компаний по проблемам безбарьерной среды (освещение в районной газете работы на объектах, оборудованных для инвалидов, школах, внедряющих системы дистанционного - образования для детей - инвалидов, подготовка материалов, посвященных успешным инвалидам). | 2016-2020 | Администрация Быстроистокского района Алтайского края;Редакция районной газеты «Ударник труда» (по согласованию) | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 20. | Мероприятие 4. 2. Размещение рекламно - информационных материалов, посвященных формированию толерантного отношения к инвалидам и другим МГН и их проблемам | 2016-2020 | Администрация Быстроистокского района Алтайского края;Редакция районной газеты «Ударник труда» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 21. | Мероприятие 4. 3. Оказание содействия в осуществлении | 2016-2020 | Отдел по образованию и молодежной политике; Отдел по культуре и спорту Администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | физкультурно - оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | Быстроистокского района Алтайского края | 0ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 22. | Мероприятие 4. 4. Организация и проведение шашечных и шахматных фестивалей среди инвалидов всех категорий1 | 2016-2020 | Отдел по культуре и спорту Администрации Быстроистокского района Алтайского края | 0 | i0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 23. | Мероприятие 4. 5. Содействие трудоустройству инвалидов, в том числе на временные рабочие места | 2016-2020 | Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Быстроистокского района» (по согласованию);руководители предприятий Быстроистокского района (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |
| 24. | Мероприятие 4. 6. Содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 2016-2020 | Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Быстроистокского района» (по согласованию);руководители предприятий Быстроистокского района (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего,в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районныйбюджет |

**Таблица 5**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда в Быстроистокском районе

Алтайского края» на 2016 -2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 250 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |