Приложение № 1

К муниципальной Программе

« Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе на 2015-2020 годы»

- Перечень мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| 1 | Задача 1: создание условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района, отдел по образованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. Мониторинг нормативных правовых актов в части муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | Для реализации данного мероприятия денежные средства не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | Для реализации данного мероприятия денежные средства не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального самоуправления | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | Для реализации данного мероприятия денежные средства не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки оказываемой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | Для реализации данного мероприятия денежные средства не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования (микрозайм) | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1. Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства в банках. | 20154-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | Для реализации данного мероприятия денежные средства не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.2. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | - |  | 150 |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55 |  | 205 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 128,25 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 128,25 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 6,75 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 6,75 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 15 |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55 |  | 70 | местный бюджет |  |  |
| 9 | 2.3. Субсидирование части затрат связанных с приобретением оборудования | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | 1200 |  | 574,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1774,5 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 1083 |  | 491,15 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1574,15 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 57 |  | 25,85 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 82,85 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  | 57,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 117,5 | местный бюджет |  |  |
| 10 | 2.4 Поддержка социального предпринимательства | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Всего |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Местный бюджет |  |  |
| 11 | 2.5. Субсидирование части затрат, связанных с присоединением к коммунальным сетям (электрическим, тепловым, газораспределительным, водопроводным, канализационным) субъектам среднего и малого предпринимательства до 50 % затрат (не более 200,0 тыс. рублей на 1 субъект малого и среднего предпринимательства) | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 30 |  |  |  | 55 |  |  |  | - |  | 85 | Всего |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 30 |  |  |  | 55 |  |  |  | - |  | 85 | Местный бюджет |  |  |
| 12 | Задача 3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3.1. Обеспечение деятельности и организация работы информационно-консультационного центра | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | Для реализации данного мероприятия денежные средства не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3.2. Создание и ведение информационной страницы в сети Интернет (на сайте Администрации муниципального образования) отражающей поддержку и развитие предпринимательства в муниципальном образовании | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | Для реализации данного мероприятия денежные средства не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3.3 Организация дополнительного профессионального обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности, подготовка кадров по востребуемым профессиям для малого и среднего бизнеса (семинара, курсы, консультации) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | местный бюджет |  |
| 16 | 3.4. Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан «Основы предпринимательской деятельности» | 2015-2020 | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района | Денежные средства для реализации данного мероприятия не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4.1. Проведение конкурса школьных работ по истории становления и развития предпринимательства | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическому развитию района, отдел по образованию района | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  | местный бюджет |  |
| 19 | 4.2 Проведение мероприятия «День российского предпринимательства» | 2015-2020 годы | ИКЦ, отдел по социально-экономическом развитию района, общественный совет предпринимателей | 1,4 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 11,4 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 1,4 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 11,4 |  | местный бюджет |  |
|  | Итого: |  |  | 1201,4 |  | 724,5 |  |  |  |  | - |  |  |  | 30 |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 2075,9 |  |  |  |